## Шаблон
Название проекта | https://www.citilink.ru/catalog/portativnye-kolonki/
Версия | 1.0.1
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
1. Введение
1.1 Цель | Тест-план проекта преследует следующие цели: 1. Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. 2. Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. 3. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. 4. Привести результаты тестирования.
1.2 Описание | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками.
1.3 Границы тестирования | Этапы: Анализ требований; Планирование тестирования; Тест-дизайн; Подготовка к тестированию; Выполнение тестирования; Формализация результатов и подготовка отчетов. Типы: 1, Функциональное тестирование (Интеграционное Системное Регрессионное Приемочное Смоук) 2, Тестирование производительности (Тестирование отказоустойчивости Нагрузочное Объемное Тестирование масштабируемости) Функциональность - поиск, фильтрация, переход в подкатегории, переход к товару, добавление в корзину, отображение карты с локациями доставок, переход к следующим страницам категории товаров
1.4 Доступность документации проекта | ТЗ, Спецификация требований
2. Требования для тестирования | -
3. Стратегия тестирования
3.1 Типы тестирования
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Тестирование базы данных — проверка функционирования внешней базы данных и хранимых процедур в соответствии со спецификацией требований. Проверка политики безопасности доступа к базе в соответствии с ролями системы. Определение и проверка характеристик базы данных, таких как производительность, среднее время доступа, максимальное количество обслуживаемых клиентов, минимальная и максимальная длительность обработки запроса
Техника: | ПК
Критерии завершения: | 1. Проверка целостности данных: Все обязательные поля в базе данных должны содержать корректные данные без пустых значений. Отсутствие дублирующихся записей в базе данных. Связи между таблицами должны быть корректными и не нарушать целостность данных. 2. Тестирование восстановления данных: Проведение теста восстановления базы данных из резервной копии. 3. Тестирование производительности: Проверка времени ответа базы данных на запросы при высокой нагрузке. 4. Тестирование безопасности: Проверка на возможность инъекций SQL и других уязвимостей базы данных.
Особые условия: | 1. Тестовая среда: Проведение тестирования должно осуществляться в специально созданной тестовой среде, не влияющей на работу реального интернет-магазина. 2. Резервное копирование: Перед началом тестирования необходимо создать резервную копию базы данных для возможности восстановления в случае возникновения проблем. 3. Согласование с командой разработки и администраторами: Тестирование должно проводиться с согласованием и под контролем команды разработки и администраторов баз данных.
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Определить, решает ли разработанное ПО задачи, ради которых оно было создано, удовлетворяет ли оно потребности заказчика/пользователя. (функциональную пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и правилам, защищенность.)
Техника: | Обеспечивает ли оно вывод всех товаров, их фильтрацию, посик среди них, добавляет ли их в корзину, отображает ли карту локация для доставки и пр.
Критерии завершения: | Все фукции предписанные к выполнению этой страницы выполняются
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Проверка корректности и надежности работы бизнес-логики системы, соответствие ее заданным требованиям.
Техника: | 1. Тестирование входных и выходных данных бизнес-логики 2. Тестирование граничных и экстремальных случаев 3. Использование метода эквивалентных классов 4. Проверка корректности обработки исключительных ситуаций 5. Использование интеграционного тестирования для проверки взаимодействия бизнес-логики с другими компонентами системы
Критерии завершения: | 1. Все тестовые случаи, связанные с бизнес-логикой, успешно выполнены 2. Обнаруженные ошибки связанные с бизнес-логикой зафиксированы и переданы на исправление 3. Установлено, что бизнес-логика работает в соответствии с бизнес-требованиями и ожиданиями пользователей
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Проверка удобства использования, функциональности и внешнего вида пользовательского интерфейса с точки зрения конечного пользователя.
Техника: | 1. Тестирование навигации и удобства использования интерфейса 2. Тестирование визуального оформления и совместимости с различными устройствами и браузерами 3. Проверка работы всех интерактивных элементов интерфейса (кнопки, формы, меню и т. д.) 4. Тестирование работы фильтрации (валидация ввода, обработка ошибок и т. д.)
Критерии завершения: | 1. Все основные функциональные элементы пользовательского интерфейса протестированы 2. Обнаруженные ошибки связанные с пользовательским интерфейсом зафиксированы и переданы на исправление 3. Установлено, что пользовательский интерфейс соответствует дизайну и ожиданиям пользователей
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Оценить производительность системы и ее способность работать под нагрузкой.
Техника: | 1. Нагрузочное тестирование для проверки производительности системы под ожидаемой и максимальной нагрузкой 2. Тестирование времени отклика системы на запросы пользователя 1. Мониторинг ресурсов системы (процессорное время, память, сетевой трафик) во время выполнения различных задач 3. Тестирование системы на устойчивость к длительным сессиям работы или интенсивным операциям 4. Анализ и оптимизация кода, запросов к базе данных и других узких мест, влияющих на производительность
Критерии завершения: | 1. Установлено, что система обрабатывает запросы и выполняет задачи в разумные временные рамки при нормальных условиях использования 2. Обнаружены и исправлены узкие места, приводящие к снижению производительности 3. Система успешно прошла нагрузочное тестирование и показала стабильную работу под предполагаемой нагрузкой
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Определение и проверка характеристик производительности системы в заданной конфигурации оборудования и набора данных.
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Оценить, как система ведет себя под экстремальными нагрузками, проверить ее устойчивость и способность восстановиться после сбоев.
Техника: | Создание сценариев нагрузки, достигающих и превышающих максимальные заявленные показатели Пропуск системы через периоды повышенной нагрузки, искусственно создаваемой высоким количеством запросов или интенсивных операций Мониторинг работоспособности системы в режиме стресс-тестирования, включая проверку времени отклика, использование ресурсов и стабильность работы Проведение тестов на выносливость, например, продолжительное время работы под максимальной нагрузкой или тесты в условиях возможных сбоев, сетевых задержек и т.д.
Критерии завершения: | Система успешно выдерживает нагрузку, превышающую предполагаемые показатели, без значительного снижения производительности или отказов Установлено, что система автоматически восстанавливается после возможных сбоев, перегрузок или иных негативных воздействий Обнаружены и устранены уязвимости, приводящие к перегрузкам или отказам системы под стрессом
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Проверить работоспособность и производительность системы при больших объемах данных, транзакций или пользовательской нагрузки.
Техника: | Техники, которые могут использоваться при объемном тестировании, включают: Генерация больших объемов тестовых данных для проверки работоспособности системы Использование инструментов для создания большой нагрузки на систему и анализа ее производительности Моделирование реальных сценариев использования системы с большими объемами транзакций
Критерии завершения: | Отсутствие перегрузок или сбоев при работе с большими объемами данных Приемлемое время отклика системы при максимальной нагрузке
Особые условия:
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Проверка возможности выполнения пользователем только тех действий, что предписаны его ролью - проверка невозможности оставления отзывов неавторизованными пользователями, невозможности редактировать товар не администраторами.
Техника: | Выполнение действий согласно логике работы системы, а также попытка выполнения действий, нарушающих естественный цикл логики.
Критерии завершения: | Каждый пользователь способен выполнять лишь действия, предписанные его роли, невозможно выполнить конкретным пользователем действия, предписанные другим ролям (но не предписанные ему).
Особые условия: | Специальных требований нет. Тестирование проводится вручную.
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Определение способности системы к восстановлению после возможных сбоев
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Проверка работоспособности системы в заданном окружении конфигурации оборудования и набора данных.
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Проверка корректной работы инсталляционного пакета, инсталляционных сценариев для копирования, обновления и последующей автоматической настройки работоспособности системы.
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
4.2 Система | Описание параметров тестируемой системы, тестовых и боевых сред, особенностей развертывания и тд.
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Перечисление документов и отчетов, которые должны быть заполнены по результатам тестирования. Указания кому, когда и какие документы передавать.
6.2 Журнал тестирования | Методы и инструменты для составления отчетов.
6.3 Сообщения об ошибках | Методы, порядок передачи, инструменты, используемые для регистрации, отслеживания и представления информации о тестовых инцидентах и их состоянии.